## PMIアクションプラン
②PMIアクションプラン |  |  |  | ※活用上の留意点
・「標準実施項目」に記載されている取組は、基本的に中小企業庁の「中小PMIガイドライン」に記載されている取組です。どのような取組をするか検討する際に参考にしてください。
主に、①PMI分析ワークシートにおいて確認した対応方針や優先順位を基に、「いつ・誰が・何を行うか」についてより具体化して、スケジュール・担当者・取組（ToDo）を一覧化し、進捗を管理するためのツールです。なお、M&A成立前から実施すべき「M&Aの目的確認」・「現状把握」・「方針検討」を含めたPMIプロセス全体の進捗を管理することも可能です。 |  |  |  | ・必ずしも全ての「標準実施項目」の取組を実施する必要はありません。逆に記載されていない取組を実施する場合には、適宜、行を追加するなどして活用してください。
・PMIアクションプランの活用に先立ち、そもそも、M&Aの目的を明確化し、PMIにおける課題と対応方針を検討するための「PMI分析ワークシート」を活用して対応方針を検討することが有益です。
・「2.ＰＭＩ推進体制」「3.現状把握」の標準実施項目のうち、「4.経営統合」以下の標準実施項目で重複している場合は、いずれかの項目を活用すればよく、重複して取組を実施したり管理する必要はありません。
・「標準実施項目」に記載されている取組について、さらに具体的な計画を記載していただくことも有効です。適宜行を増やして細かな計画を追記するなどして活用してください。一例（オレンジ色）を記載しています。
・「標準実施項目」1～3については、それぞれ別にツール（縦書きで記載）があります。例えば、スケジュールの一元管理のために本ツールを、具体的な取組の検討等のためには別ツールを、活用していただくことも有効です。
・「標準実施項目」1～3については、M&A成立前（プレPMI）の段階で取り組むべき項目が含まれています。PMIですでに対応が完了している項目については、項目を非表示にする等してください。
・「標準スケジュール」には一例としてスケジュールの目安を入れていますが、実際の計画に即して、適宜、修正してください。
標準実施項目 |  |  |  | PMIGL 参照頁 | 標準スケジュール | [17 empty] | 進捗管理
Lv.1 |  |  |  |  | プレPMI |  | PMI | [15 empty] | 実施計画 |  |  | 進捗状況
| Lv.2 |  |  |  | 基本合意まで | 最終契約 （クロージング）まで | n月 |  |  |  |  | n+1月 |  |  |  |  | n+2月 |  |  |  |  | n+3 以降 | 対象 | 実施予定日、期間 | 担当者 | ステータス | 現状/課題 | 対応方針 （リカバリ策や他部門への協力依頼等）
|  | Lv.3 |  |  |  |  | １ｗ | ２ｗ | ３ｗ | ４ｗ | (５ｗ) | １ｗ | ２ｗ | ３ｗ | ４ｗ | (５ｗ) | １ｗ | ２ｗ | ３ｗ | ４ｗ | (５ｗ)
Lv.4
1.M&Aの目的の明確化・成功の定義（M&Aの初期検討） |  |  |  | 20
①PMI分析ワークシート | ①「そもそもM&Aで何を目指すのか、どのような姿になっていたいのか」を言語化
|  | a.M&Aの目的の言語化 | [20 empty] | □
例：譲受側経営者による検討（統合方針書へ記入）
例：譲渡側経営陣との協議
例：表現のブラッシュアップ（共有するのに適した表現にする）
|  | b.（課題・困難に直面した場合）原点への立返り | [19 empty] | ⇒継続 | □
②その目的の実現に向けてM&A戦略を策定・精査
|  | a.戦略の策定 | [20 empty] | □
|  | b.戦略の精査・見直し | [19 empty] | ⇒継続 | □
③何が実現できれば、M&Aが成功したと言えるのか」を明確化・振り返り
|  | a.M&Aの成功の定義の明確化 | [20 empty] | □
|  | b.振り返り | [19 empty] | ⇒継続 | □
2.PMI推進体制
③統合方針書 | ①譲受側・譲渡側における推進体制の構築 |  |  | 32,33
|  | a.重要意思決定の担当者の選定・決定 | [20 empty] | □
例：譲受側の重要意思決定者の決定
例：譲渡側の現代表者の引退や引継対応の意向確認
例：（譲渡側経営者が引退する場合）新代表者の選定
例：新代表者候補への打診
例：（外部から招聘する場合）契約条件の検討・候補者との調整
例：経営委任契約書の準備
|  | b.企画・推進の担当者の選定・決定 | [20 empty] | □
例：重要意思決定者をサポートする人材として、譲受側から信頼できる従業員の派遣
例：譲渡側から信頼できる従業員を選任
|  | c.実務作業の担当者の選定・決定 | [20 empty] | □
| ②支援機関の活用 |  |  | 36
|  | a.外部の支援機関への相談の検討 | [19 empty] | ⇒継続 | □
|  | b.外部の支援機関への依頼の検討 | [19 empty] | ⇒継続 | □
3.現状把握
①PMI分析ワークシート | ①M&A成立前の譲渡側に関する情報収集
|  | a.DD等を通じた事業の現状や課題の把握 |  | 52,67, 98 | [18 empty] | □
|  | b.取得した情報の精査・分析 | [20 empty] | □
②M&A成立前のPMIの取組の方針の検討
|  | a.事業の円滑な引継ぎに向けた改善すべき点の明確化 |  | 53,54 | [18 empty] | □
|  | b.（シナジー効果等）シナジー効果等の想定、成立後の取組の仮説作り |  | 67 | [18 empty] | □
|  | c.（課題や問題点）課題・リスクのM&A・PMIへの影響把握と対応策の整理 |  | 98
③M&A成立後の譲渡側の事業内容や課題等の詳細把握
|  | a.従業員等へのヒアリングを通じた事業や課題の詳細把握 |  | 52,67, 98 | [18 empty] | □
例：業務日誌の確認
例：従業員へのヒアリング
例：現場で一緒に業務を遂行して業務の手順や課題の把握
|  | b.取得した情報の精査・分析 | [20 empty] | □
④取得した情報の分析・PMIの取組の方針の検討
|  | a.統合方針の策定（各領域における検討すべきテーマの抽出と優先順位付け） |  | 68,69, 99 | [18 empty] | □
|  | b.行動計画の策定（誰が、いつ、何を実行するか） | [20 empty] | □
|  | c.行動計画の実行・検証（計画の実行、進捗確認、取組の見直し） | [20 empty] | □
4.経営統合
①経営の方向性の確立（基礎）
|  | a.M&A後の譲渡側の新たな経営の方向性の検討・言語化 |  | 42 | [18 empty] | □
|  | b.譲渡側のこれまでの経営の方向性の把握 | [20 empty] | □
|  | c.bを踏まえた経営の方向性の検討・すりあわせ・影響緩和策の検討 | [20 empty] | □
例：要調整項目の把握、影響緩和策の検討
例：譲渡側経営者への説明・協議
|  | d.譲渡側の関係者への経営の方向性の説明【「5.信頼関係構築」参照】 | [20 empty] | □
②経営の方向性の確立（発展）
|  | a.目的の明確化（経営理念・ビジョン・事業計画を作成する目的の明確化） |  | 60~62 | [18 empty] | □
|  | b.推進チーム組成（メンバー選定、目的の共有） | [20 empty] | □
|  | c.現状分析（外部環境・内部環境の分析、課題の抽出） | [20 empty] | □
|  | d.目標設定 | [20 empty] | □
|  | e.施策の検討（目標達成に向けた施策の具体化、アクションプランの作成） | [20 empty] | □
f.事業計画の策定（経営目標・数値目標・行動計画等の取りまとめ）
|  | g.モニタリング（事業計画に基づく予実管理、施策の見直し） | [20 empty] | □
③経営体制の確立
|  | a.譲渡側の新経営者の選定 |  | 63 | [18 empty] | □
|  | b.譲渡側の経営チームの組成 | [20 empty] | □
④グループ経営の仕組みの整備
|  | a.譲受側・譲渡側一体での経営を行う体制の確立 |  | 64 | [18 empty] | □
|  | b.意思決定プロセスの確立 | [20 empty] | □
|  | c.会議体の見直し | [20 empty] | □
5.信頼関係の構築
①譲渡側経営者への対応
|  | a.相互理解の深化 |  | 43~45 | [18 empty] | □
例：トップ面談前の譲渡側経営者に関する情報収集
例：M&Aの提案方法の検討・準備
例：トップ面談の実施
|  | b.処遇の明確化、契約書への明記 | [20 empty] | □
|  | c.継続的なコミュニケーション | [20 empty] | □
|  | （※必要に応じて追加） | [19 empty] | ⇒継続 | □
[22 empty] | ⇒継続 | □
| ②譲渡側従業員への対応 |  |  | 46~48
|  | a.キーパーソンへの情報開示・協力要請 | [20 empty] | □
|  | b.従業員向け説明会の開催 | [20 empty] | □
|  | c.譲渡側従業員との個別面談の実施 | [20 empty] | □
|  | d.即効性のある就労環境の改善 | [19 empty] | ⇒継続 | □
|  | e.譲渡側従業員との日頃からの継続的なコミュニケーション | [19 empty] | ⇒継続 | □
|  | （※必要に応じて追加） | [20 empty] | □
□
③取引先への対応
|  | a.重要な取引先の把握 |  | 49~51 | [18 empty] | □
|  | b.主要な取引先への対応（挨拶、説明、関係構築） | [20 empty] | □
|  | c.主要な取引先以外への対応（挨拶文送付等、関係構築） | [20 empty] | □
| ④取引先以外の外部関係者への対応 | [21 empty] | □
|  | a.関係性を踏まえた外部関係者への対応（関係構築等） |  | 52 | [18 empty] | □
6.業務統合
①事業の円滑な引継ぎ
|  | a.業務の現状把握（譲渡側経営者等の属人的業務の把握等） |  | 53,54 | [18 empty] | □
例：譲渡側経営者の役割の確認
例：オペレーションの確認
例：（ＰＭＩフェーズ）従業員へのヒアリング（課題把握）
b.事業継続上、重要な事項に対する優先的な対応
|  |  | ⅰ.法的リスクが高い事項への対策 | [19 empty] | □
|  |  | ⅱ.早期引継ぎ事項（現金周り等）への対策 | [19 empty] | □
|  |  | ⅲ.売上剥落/コスト増加リスクの確認と対策 | [19 empty] | □
|  |  | （※必要に応じて追加） | [19 empty] | □
□
|  | （※必要に応じて追加） | [20 empty] | □
□
②事業機能（※必要に応じて追加）
□
□
□
□
③管理機能（※必要に応じて追加）
□
□
□
□